## Carta Gantt
PROYECTO APT - FOCUS POWER FIT
Planificación de Actividades y Carta Gantt (18 Semanas)
ID | Actividad / hito | Fase | Sprint | Inicio | Fin | Duración (Semanas) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
ACT-01 | Fase 1 / Sprint 0: Definición y Requerimientos | Fase 1 | Sprint 0 | S1 | S4 | 4 | bar: S1 to S4
ACT-02 | Arquitectura y Modelo de Datos Preliminar | Fase 1-2 | Sprint 0-1 | S3 | S5 | 3 | bar: S3 to S5
ACT-03 | Sprint 1: Autenticación, Permisos y Clientes | Fase 2 | Sprint 1 | S5 | S7 | 3 | bar: S5 to S7
ACT-04 | Sprint 2: Profesores, Planes, Horarios y Asistencias | Fase 2 | Sprint 2 | S8 | S10 | 3 | bar: S8 to S10
ACT-05 | Sprint 3: Contratos y Archivos Digitales | Fase 2 | Sprint 3 | S11 | S12 | 2 | bar: S11 to S12
ACT-06 | Sprint 4: Recordatorios por Correo, Chatbot e Integración | Fase 2 | Sprint 4 | S13 | S14 | 2 | bar: S13 to S14
ACT-07 | Sprint 5: Pruebas y Correcciones | Fase 2-3 | Sprint 5 | S15 | S16 | 2 | bar: S15 to S16
ACT-08 | Validación Final de Requerimientos y Sistema | Fase 3 | Sprint 5 | S16 | S17 | 2 | bar: S16 to S17
ACT-09 | Documentación Final, Retrospectiva y Presentación | Fase 3 | Sprint 5 | S17 | S18 | 2 | bar: S17 to S18
Leyenda de Fases:
Fase 1: Definición y Planificación
Fase 2: Desarrollo y Sprints Scrum
Fase 3: Validación, Cierre y Presentación

## Resumen & Sprints
PROYECTO APT - FOCUS POWER FIT
Estructura de Sprints y Objetivos del Backlog
Sprint | Semanas | Fase | Objetivo Principal | Entregables / Evidencias
Sprint 0 | S1-S4 | Fase 1 | Definición del proyecto, requerimientos, Product Backlog inicial, arquitectura preliminar, modelo de datos, planificación y configuración base. | Informe Fase 1, Requerimientos RF/RNF, Product Backlog, Diagramas preliminares, Carta Gantt.
Sprint 1 | S5-S7 | Fase 2 | Autenticación, permisos, estructura base y gestión inicial de clientes. | Módulo Auth/Roles, Registro y gestión de clientes, Código base frontend/backend, Swagger API.
Sprint 2 | S8-S10 | Fase 2 | Profesores, planes, asignaciones, horarios y asistencias. | Módulo de Profesores (sin cuenta), Planes de entrenamiento, Asignación de horarios, Control de asistencia.
Sprint 3 | S11-S12 | Fase 2 | Contratos digitales, carga de archivos y consultas del cliente. | Carga de contratos firmados (Multer/Upload), Portal de cliente para consulta de plan/horario/contrato.
Sprint 4 | S13-S14 | Fase 2 | Recordatorios por correo, chatbot e integración de funcionalidades. | Servicio Nodemailer para recordatorios, Chatbot FAQ clientes, Integración global frontend-backend.
Sprint 5 | S15-S18 | Fase 2-3 | Pruebas, correcciones, validación, documentación, cierre y presentación. | Casos de prueba, Matriz de validación (VAL-01 a VAL-09), Informe final, Demostración y Presentación.