## Plan Scrum
METODOLOGÍA ÁGIL APLICADA · SCRUM
Plan Scrum coherente con la Carta Gantt. Las ceremonias y HU propuestas son una estructura para formalizar; no se presentan como actas o eventos históricos no adjuntados.
Rol | Integrante | Responsabilidad | Evento / artefacto | Frecuencia propuesta | Evidencia / estado
Product Owner | Martina Sofia Vergara | Prioriza el backlog y valida valor/criterios con el cliente. | Refinamiento, Sprint Planning y Review | Refinamiento semanal; planning al inicio; review al cierre. | Rol identificado en la propuesta. Actas: [Adjuntar].
Scrum Master | Katherine Paola Hermosilla | Facilita Scrum, hace visibles impedimentos y promueve mejora continua. | Daily Scrum y Retrospective | Seguimiento breve 3 veces por semana; retro al cierre del Sprint. | Rol identificado en la propuesta. Actas: [Adjuntar].
Developer | Javier Ignacio Vargas | Construye, integra, prueba y documenta el incremento con el equipo. | Sprint Backlog, Definition of Done e incremento | Durante cada Sprint; demo verificable al final. | Rol y nombre confirmados por la hoja del Grupo 2.
Developers | Equipo completo | Colaboración técnica en módulos frontend, backend, pruebas y documentación. | Product Backlog / Sprint Backlog | Planning al inicio; revisión de avance y riesgos semanal. | Asignación técnica detallada: registrar en el tablero del equipo.
RITMO DE TRABAJO PROPUESTO Y CRITERIO DE TERMINADO
Elemento | Aplicación sugerida | Objetivo | Criterio / salida | Estado de evidencia | Observación
Sprint Planning | Definir objetivo, historias priorizadas y capacidad al inicio de cada Sprint. | Acordar qué incremento se espera. | Sprint Goal + Sprint Backlog con responsables y criterios. | Plan propuesto | No se adjuntaron actas de planificación.
Seguimiento | Daily Scrum breve y registro de bloqueos; ajustar tablero según avance real. | Detectar impedimentos temprano. | Tareas actualizadas en tablero; bloqueo con responsable/acción. | Plan propuesto | No se adjuntó captura del tablero.
Refinamiento | Revisar historias, aceptación y prioridad antes del siguiente Sprint. | Mantener backlog preparado. | Historia clara, priorizada y aceptada por PO. | Plan propuesto | Completar historias con el equipo/cliente.
Sprint Review | Demostrar a cliente/docente el incremento funcionando. | Obtener retroalimentación basada en evidencia. | Demo, observaciones y acciones de backlog. | Pendiente de evidencia | Adjuntar video, enlace o minuta.
Retrospective | Equipo revisa qué ayudó, qué obstaculizó y una mejora concreta. | Mejorar la forma de trabajo en el siguiente Sprint. | Acción, responsable y fecha de revisión. | Pendiente de evidencia | No atribuir al equipo observaciones no registradas.
Definition of Done | Integrado en rama acordada, lint/build o prueba pertinente, criterios de aceptación verificados y nota/documentación actualizada. | Evitar declarar terminado algo no verificable. | Evidencia ejecutable asociada al ítem. | Criterio propuesto | Build aprobado; lint con un error y dos warnings en esta revisión.
PLAN DE SPRINTS: objetivo tomado de la Gantt; historias y ceremonias concretas deben confirmarse en el Product/Sprint Backlog.
Sprint | Semanas | Objetivo | Entregable / incremento esperado | Avance Gantt | Siguiente evidencia
Sprint 0 | S1-S4 | Definición, requisitos, backlog inicial, arquitectura y configuración. | RF/RNF, backlog inicial y base técnica. | ACT-01 100%; ACT-02 90% | Adjuntar arquitectura y retrospectiva/revisión si se realizaron.
Sprint 1 | S5-S7 | Autenticación, permisos y gestión inicial de clientes. | Login/roles y CRUD de clientes. | ACT-03 80% | Captura demo y criterios de aceptación.
Sprint 2 | S8-S10 | Profesores, planes, asignaciones, horarios y asistencias. | Módulos administrativos y consulta del cliente. | ACT-04 70% | Reconciliar % Gantt contra estados ADM/CLI.
Sprint 3 | S11-S12 | Contratos digitales, carga de archivos y consulta del cliente. | Carga segura y vista de contrato. | ACT-05 65% | Completar gestión administrativa del contrato.
Sprint 4 | S13-S14 | Recordatorios, chatbot e integración global. | Correo y FAQ integrados, si se confirman. | ACT-06 25% | Conciliar RF-15 con CLI-08; chatbot reportado parcial/no encontrado.
Sprint 5 | S15-S18 | Pruebas, correcciones, validación, documentación y presentación. | Matriz de validación y entrega final. | ACT-07 60%; ACT-08 30%; ACT-09 20% | Evidencia de pruebas adjunta; VAL-01–09 siguen pendientes en informe.

## Backlog propuesto
PRODUCT BACKLOG · PROPUESTA PARA VALIDAR
Historias derivadas del alcance documentado; no implican que estén completadas. Ajustar prioridad, puntos y aceptación con Product Owner/cliente.
ID | Historia de usuario propuesta | Prioridad sugerida | Criterio de aceptación resumido | Sprint sugerido | Estado
HU-01 | Como dueño, quiero iniciar sesión con rol administrador para proteger la gestión. | Alta | Solo una sesión autorizada con rol admin accede a rutas administrativas. | Sprint 1 | Revisar con PO
HU-02 | Como dueño, quiero registrar y actualizar clientes para centralizar sus fichas. | Alta | Crear/consultar/editar/desactivar; validar campos y duplicados. | Sprint 1 | Revisar con PO
HU-03 | Como cliente, quiero consultar mi cuenta y plan asignado. | Alta | Muestra solo datos del usuario autenticado. | Sprint 1-2 | Revisar con PO
HU-04 | Como dueño, quiero mantener profesores y planes para gestionar la oferta. | Alta | Crear/editar/activar/desactivar; profesores no tienen cuenta. | Sprint 2 | Revisar con PO
HU-05 | Como dueño, quiero asignar profesor/plan/horario y registrar asistencia. | Alta | La asignación corresponde al cliente correcto; cliente no edita horario. | Sprint 2 | Revisar con PO
HU-06 | Como cliente, quiero consultar mi contrato digital autenticado. | Media | Solo dueño o cliente propietario pueden cargar/consultar según permisos. | Sprint 3 | Revisar con PO
HU-07 | Como cliente, quiero recibir recordatorios de clases. | Media | Envío con regla temporal acordada; evitar duplicados; registrar resultado. | Sprint 4 | Confirmar horario con cliente
HU-08 | Como cliente, quiero consultar preguntas frecuentes en un chatbot. | Media | Responde FAQ acordadas; mantiene contenido revisable. | Sprint 4 | Definir alcance
HU-09 | Como equipo, queremos ejecutar pruebas de aceptación antes de liberar. | Alta | Evidencia por criterio VAL y defectos corregidos/aceptados. | Sprint 5 | En curso según Gantt

## Estado Admin y Cliente
ESTADO DETALLADO · ACTIVIDADES ADMINISTRADOR Y CLIENTES
Transcripción y normalización de las hojas de actividades del archivo de Carta Gantt. Se conserva responsable, estado, progreso y comentario reportado.
Grupo | ID | Actividad | Responsable informado | Fecha planificada | Avance fuente | Estado fuente | Comentario / evidencia declarada
Administrador | ADM-01 | Restringir funciones administrativas al dueño. | Katherine Hermosilla | Definición 21 ago–24 sep; implementación 18 sep–8 oct; pruebas 27 nov–10 dic |  | Realizada | La fuente no indica porcentaje.
Administrador | ADM-02 | Crear, editar, consultar y desactivar clientes. | Katherine Hermosilla | 18 sep–8 oct | 100% | Realizada | Se informa registro, edición, consulta y activación/desactivación.
Administrador | ADM-03 | Validar datos obligatorios y evitar duplicados. | Katherine Hermosilla | 18 sep–8 oct | 100% | Realizada | Validaciones de servidor; se reportan pruebas aprobadas.
Administrador | ADM-04 | Registrar/actualizar profesores sin crear cuentas. | Martina Vergara | 9–29 oct | 100% | Realizada | Se informa registro de profesores.
Administrador | ADM-05 | Mantener información visible de profesores. | Martina Vergara | 9–29 oct | 100% | Realizada | Se informa visualización en cuenta del cliente.
Administrador | ADM-06 | Crear, editar y desactivar planes. | Martina Vergara | 9–29 oct | 100% | Realizada | Se informa crear, editar, activar y desactivar planes.
Administrador | ADM-07 | Mantener actualizada información visible de planes. | Martina Vergara | 9–29 oct | 100% | Realizada | Se informa mostrar datos de planes al cliente.
Administrador | ADM-08 | Asignar plan, profesor y horario al cliente. | Martina Vergara | 9–29 oct | 100% | Realizada | Se informa pantalla de asignación; lint y build declarados aprobados en la hoja.
Administrador | ADM-09 | Validar asociación y vigencia del plan. | Javier Vargas | 9–29 oct | 100% | Realizada | Se informa consulta en dashboard y pruebas/validación frontend.
Administrador | ADM-10 | Registrar y actualizar asistencias. | Javier Vargas | 9–29 oct | 100% | Realizada | Se informa pantalla administrativa, endpoints con rol y pruebas API.
Administrador | ADM-11 | Cargar y asociar contrato digital firmado presencialmente. | Javier Vargas | 30 oct–12 nov | 65% | Parcial | Carga backend y consulta cliente; falta pantalla admin/proteger gestión.
Administrador | ADM-12 | Registrar pagos presenciales. | Javier Vargas | 9–29 oct | 100% | Realizada | Pantalla y endpoints administrativos reportados.
Administrador | ADM-13 | Mantener sesiones y vigencia de planes. | Javier Vargas | 9–29 oct; pruebas 27 nov–10 dic | 100% | Realizada | Historial/saldo; solo asistencia presente descuenta sesión.
Administrador | ADM-14 | Configurar preguntas frecuentes del chatbot. | Katherine Hermosilla | Sin fecha indicada | 60% | Parcial | Comentario: no se encontró chatbot ni pantalla de FAQ.
Administrador | ADM-15 | Restringir administración a usuarios autorizados. | Javier Vargas | 27 nov–10 dic | 100% | Realizada | Se reportan pruebas de autorización en endpoints administrativos.
Cliente | CLI-01 | Iniciar sesión con sus credenciales. | Katherine Hermosilla | 18 sep–8 oct | 100% | Realizada | Registro e inicio de sesión reportados.
Cliente | CLI-02 | Consultar la información habilitada de su cuenta. | Katherine Hermosilla | 18 sep–8 oct | 100% | Realizada | Se muestran datos del cliente autenticado.
Cliente | CLI-03 | Consultar el plan asignado. | Katherine Hermosilla | 9–29 oct | 100% | Realizada | Plan asignado reportado visible.
Cliente | CLI-04 | Consultar información del profesor asignado. | Martina Vergara | 9–29 oct | 100% | Realizada | Profesor e información reportados visibles.
Cliente | CLI-05 | Consultar horario sin editarlo. | Martina Vergara | 9–29 oct | 100% | Realizada | Horario en modo consulta reportado.
Cliente | CLI-06 | Visualizar copia digital del contrato. | Javier Vargas | 30 oct–12 nov | 100% | Realizada | Acceso autenticado y propietario verificado, según comentario.
Cliente | CLI-07 | Consultar inicio y vigencia del plan. | Javier Vargas | 9–29 oct | 100% | Realizada | Fechas visibles reportadas; vigencia calculada según duración.
Cliente | CLI-08 | Recibir recordatorio de clase por correo. | Javier Vargas | 13–26 nov | 100% | Realizada | La hoja informa envío automático 24 h antes; difiere del estado RF-15.
Cliente | CLI-09 | Consultar FAQ y orientación mediante chatbot. | Katherine Hermosilla | Sin fecha indicada | 60% | Parcial | Comentario: no se encontró chatbot implementado.
Cliente | CLI-10 | No acceder a datos ajenos ni funciones administrativas. | Katherine Hermosilla | 27 nov–10 dic | 100% | Realizada | Se reportan controles de autorización y propiedad.
Resumen: Administrador 13 Realizadas / 2 Parciales (ADM-11 65%, ADM-14 60%); Clientes 9 Realizadas / 1 Parcial (CLI-09 60%). 22 de 25 completamente realizadas según estado fuente.

## Retroalimentación
RETROALIMENTACIÓN DOCENTE · GRUPO 2
Resumen de la planilla adjunta. Acciones propuestas como respuesta; marcar completado solo cuando se actualice el informe/presentación y exista evidencia.
Criterio | Observación recibida | Ajuste solicitado / propuesto | Justificación / evidencia a incluir | Estado
1 · Relevancia laboral | Se explica el beneficio al gimnasio, pero no la relevancia para Ingeniería Informática. | Añadir cómo arquitectura modular, control por rol y contenerización aportan competencias laborales. | Vincular el CRM con diseño, seguridad, desarrollo e integración profesional. | Incorporado en plan de ajuste; completar informe.
2 · Competencias | Se enumeran competencias pero no se conectan a actividades; validación docente pendiente. | Relacionar cada competencia con tareas concretas del CRM y cerrar validación. | Mostrar qué actividad evidencia cada competencia y confirmar perfil de egreso. | Pendiente de validar con docente.
4 · Factibilidad | Falta sección de factibilidad y factores externos; riesgos mezclan riesgo y mitigación. | Añadir factibilidad (recursos, tiempo, capacidades, factores externos) y tabla Riesgo/Nivel/Mitigación. | Facilita justificar alcance realista y tratamiento separado de riesgos. | Estructura de riesgos separada en diapositiva 14; completar informe.
7 · Plan de trabajo | Gantt define nueve actividades, pero no detalla recursos, responsables, facilitadores ni obstáculos por tarea. | Añadir cuatro columnas para cada actividad y completar asignaciones. | Hace posible evaluar factibilidad, dependencias y respuesta a bloqueos. | Hoja de actividades Admin/Cliente contiene algunos responsables; faltan recursos/facilitadores/obstáculos.
8 · Evidencias | Se describe el contenido, pero no se justifica por qué cada evidencia verifica el logro. | Agregar columna evidencia → actividad/objetivo → razón de selección. | Relaciona entregables observables con cumplimiento de objetivos. | Pendiente de incorporar al informe.
9 · Redacción y referencias | Errores de redacción, falta de citas y referencias y palabras partidas en láminas. | Revisar ortografía/layout; añadir referencias al contrato y propuestas APT. | Mejora trazabilidad y presentación académica. | Pendiente revisar documento fuente.
10 · Completar plantilla | Faltan RUT, validación de competencias, matriz VAL, responsabilidades técnicas, factibilidad e intereses profesionales. | Completar campos identificados; no inventar datos personales ni resultados de validación. | Cierra marcadores y hace transparente qué requiere confirmación. | Mantener placeholders donde falten datos.
Evaluación grupal según adjunto: 52 puntos; nota 5,1. Esta hoja resume el feedback, no reemplaza las correcciones al informe original.

## Evidencia de pruebas
EVIDENCIA DE PRUEBAS EJECUTADAS
Ejecución local del repositorio indicado en la retroalimentación, el 14-10-2026. Log completo adjunto en Evidencia_Pruebas_Focus_Power_Fit.txt.
Comando | Área | Resultado | Detalle comprobado | Evidencia / limitación
npm test | Backend | APROBADO · 7/7 | Login válido/incorrecto, cliente dashboard, rechazo RUT inválido, contraseña/teléfono débiles y protección de endpoint admin. | Tests usan SQLite en memoria; alcance cubre el archivo de prueba existente, no todo el sistema.
npm run lint | Frontend + backend | FALLIDO | 1 error react-hooks/set-state-in-effect en app/auth/AuthContext.tsx:57; 2 warnings (img en bienvenida/page.tsx:30; variable error sin uso en backend/src/authMiddleware.js:21). | No se modificó código como parte de esta revisión. Revisar y volver a ejecutar.
npm run build | Next.js frontend | APROBADO · exit 0 | Compilación producción exitosa; TypeScript finalizado; 19 páginas estáticas generadas. | Advertencia de raíz workspace por package-lock.json duplicado, incluido uno en carpeta padre.
Repositorio | https://github.com/katherinehermosilla00/focus-power-fit
Log de consola | Evidencia_Pruebas_Focus_Power_Fit.txt

## Burndown
BURNDOWN · PLANTILLA PARA DATOS REALES
No se adjuntaron story points ni datos diarios; registrar puntos pendientes al inicio y fin de cada día, sin deducirlos del porcentaje de la Carta Gantt.
Día del Sprint | Planificado restante (SP) | Real restante (SP) | Fuente / nota
Día 1 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 2 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 3 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 4 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 5 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 6 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 7 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 8 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 9 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 10 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 11 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 12 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 13 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 14 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 15 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 16 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 17 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 18 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 19 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]
Día 20 |  |  | [Completar desde backlog y registro diario]