## Carta Gantt
PROYECTO APT - FOCUS POWER FIT
Planificación de Actividades y Carta Gantt (18 Semanas)
ID | Actividad / hito | Fase | Sprint | Inicio | Fin | % avance | Duración (Semanas) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
ACT-01 | Fase 1 / Sprint 0: Definición y Requerimientos | Fase 1 | Sprint 0 | S1 | S4 | 100% | 4 | ■ | ■ | ■ | ■
ACT-02 | Arquitectura y Modelo de Datos Preliminar | Fase 1-2 | Sprint 0-1 | S3 | S5 | 90% | 3 |  |  | ■ | ■ | ■
ACT-03 | Sprint 1: Autenticación, Permisos y Clientes | Fase 2 | Sprint 1 | S5 | S7 | 80% | 3 |  |  |  |  | ■ | ■ | bar: S7
ACT-04 | Sprint 2: Profesores, Planes, Horarios y Asistencias | Fase 2 | Sprint 2 | S8 | S10 | 70% | 3 | bar: S8 to S10
ACT-05 | Sprint 3: Contratos y Archivos Digitales | Fase 2 | Sprint 3 | S11 | S12 | 65% | 2 | bar: S11 to S12
ACT-06 | Sprint 4: Recordatorios por Correo, Chatbot e Integración | Fase 2 | Sprint 4 | S13 | S14 | 25% | 2 | bar: S13 to S14
ACT-07 | Sprint 5: Pruebas y Correcciones | Fase 2-3 | Sprint 5 | S15 | S16 | 60% | 2 | bar: S15 to S16
ACT-08 | Validación Final de Requerimientos y Sistema | Fase 3 | Sprint 5 | S16 | S17 | 30% | 2 | bar: S16 to S17
ACT-09 | Documentación Final, Retrospectiva y Presentación | Fase 3 | Sprint 5 | S17 | S18 | 20% | 2 | bar: S17 to S18
Leyenda de Fases:
Fase 1: Definición y Planificación
Fase 2: Desarrollo y Sprints Scrum
Fase 3: Validación, Cierre y Presentación

## Resumen & Sprints
PROYECTO APT - FOCUS POWER FIT
Estructura de Sprints y Objetivos del Backlog
Sprint | Semanas | Fase | Objetivo Principal | Entregables / Evidencias
Sprint 0 | S1-S4 | Fase 1 | Definición del proyecto, requerimientos, Product Backlog inicial, arquitectura preliminar, modelo de datos, planificación y configuración base. | Informe Fase 1, Requerimientos RF/RNF, Product Backlog, Diagramas preliminares, Carta Gantt.
Sprint 1 | S5-S7 | Fase 2 | Autenticación, permisos, estructura base y gestión inicial de clientes. | Módulo Auth/Roles, Registro y gestión de clientes, Código base frontend/backend, Swagger API.
Sprint 2 | S8-S10 | Fase 2 | Profesores, planes, asignaciones, horarios y asistencias. | Módulo de Profesores (sin cuenta), Planes de entrenamiento, Asignación de horarios, Control de asistencia.
Sprint 3 | S11-S12 | Fase 2 | Contratos digitales, carga de archivos y consultas del cliente. | Carga de contratos firmados (Multer/Upload), Portal de cliente para consulta de plan/horario/contrato.
Sprint 4 | S13-S14 | Fase 2 | Recordatorios por correo, chatbot e integración de funcionalidades. | Servicio Nodemailer para recordatorios, Chatbot FAQ clientes, Integración global frontend-backend.
Sprint 5 | S15-S18 | Fase 2-3 | Pruebas, correcciones, validación, documentación, cierre y presentación. | Casos de prueba, Matriz de validación (VAL-01 a VAL-09), Informe final, Demostración y Presentación.

## Requerimientos
ID | Requisito | Estado | Fecha | Comentario
RF-01 | Solo el dueño tendrá privilegios administrativos. | TRUE
RF-02 | El administrador podrá registrar y gestionar clientes existentes y nuevos. | TRUE | 2026-09-23 | Todo esta en el chat de "registro y gestion de clientes"
RF-03 | El administrador podrá registrar y gestionar profesores sin crear cuentas para ellos. | TRUE | 2026-09-23 | Todo esta en el chat de "registro y gestion de clientes"
RF-04 | El administrador podrá gestionar planes de entrenamiento. | TRUE | 2026-09-23 | Todo esta en el chat de "registro y gestion de clientes"
RF-05 | El administrador podrá asociar plan, profesor y horario a cada cliente. | FALSE
RF-06 | El cliente podrá iniciar sesión y consultar la información habilitada en su cuenta. | TRUE
RF-07 | El cliente podrá consultar su plan. | TRUE
RF-08 | El cliente podrá consultar información de su profesor. | TRUE
RF-09 | El cliente podrá consultar su horario, pero no modificarlo directamente. | TRUE
RF-10 | El administrador podrá gestionar asistencias. | FALSE
RF-11 | El administrador podrá cargar una copia digital del contrato firmado presencialmente. | FALSE
RF-12 | El cliente podrá visualizar la copia digital de su contrato. | TRUE
RF-13 | El sistema podrá mantener información de sesiones, inicio y vigencia de planes. | TRUE
RF-14 | El sistema permitirá registrar información administrativa de pagos realizados fuera de la plataforma. | FALSE
RF-15 | El sistema enviará correos de recordatorio asociados a clases programadas. | FALSE
RF-16 | El sistema incorporará un chatbot para preguntas frecuentes y orientación de clientes nuevos y existentes. | FALSE
RF-17 | El administrador podrá mantener actualizada la información visible de profesores y planes. | FALSE
RF-18 | El administrador podrá registrar, consultar, modificar, activar y desactivar sucursales. | FALSE
RF-19 | El sistema permitirá asociar clientes y profesores a la sucursal correspondiente. | FALSE
RF-20 | El administrador podrá configurar y mantener las preguntas frecuentes e información utilizada por el chatbot. | FALSE

## Actividades Administrador
ID | Actividad | Responsable | Fecha Planificada | % de progreso | Estado | Comentarios
ADM-01 | Definir el rol de dueño y restringir las funciones administrativas para que solo esa persona tenga privilegios administrativos. | Katherine Hermosilla | Definición: 21 ago – 24 sep. Implementación: 18 sep – 8 oct. Pruebas: 27 nov – 10 dic |  | Realizada
ADM-02 | Crear, editar, consultar y desactivar fichas de clientes. | Katherine Hermosilla | 18 sep – 8 oct | 100% | Realizada | Hay registro, edición, consulta y activación/desactivación de clientes.
ADM-03 | Validar los datos obligatorios y evitar duplicados al registrar clientes. | Katherine Hermosilla | 18 sep – 8 oct | 70% | Parcial | Se validan correo y RUT duplicados en la pantalla, pero no confirmé una validación equivalente en el servidor.
ADM-04 | Registrar y actualizar profesores sin crearles cuentas de usuario. | Martina Vergara | 9 – 29 oct | 80% | Parcial | Hay gestión de profesores sin crearles cuentas, pero sus endpoints no exigen autenticación ni rol administrativo.
ADM-05 | Mantener los datos de profesores que se mostrarán a los clientes. | Martina Vergara | 9 – 29 oct | 85% | Parcial | La información del profesor se administra y aparece en la cuenta del cliente; falta restringir los endpoints de gestión.
ADM-06 | Crear, editar y desactivar planes de entrenamiento. | Martina Vergara | 9 – 29 oct | 100% | Realizada | Se pueden crear, editar, activar y desactivar planes.
ADM-07 | Registrar la información visible de cada plan y verificar que esté actualizada. | Martina Vergara | 9 – 29 oct | 100% | Realizada | Los planes y sus datos se muestran en el área del cliente.
ADM-08 | Asignar un plan, un profesor y un horario a un cliente. | Martina Vergara | 9 – 29 oct | 50% | Parcial | Existe una API para asignar plan, horario y cliente, pero no encontré una pantalla administrativa para realizar la asignación.
ADM-09 | Validar que la asignación quede asociada al cliente correcto y guardar su fecha de inicio y vigencia. | Javier Vargas | 9 – 29 oct | 60% | Parcial | La asignación guarda fechas de inicio y término, pero esas fechas no se muestran en la cuenta del cliente.
ADM-10 | Registrar y actualizar las asistencias de los clientes. | Javier Vargas | 9 – 29 oct | 40% | Parcial | Existe API para registrar y modificar asistencias, pero falta la pantalla administrativa y proteger sus endpoints.
ADM-11 | Cargar la copia digital del contrato firmado físicamente y asociarla al cliente correspondiente. | Javier Vargas | 30 oct – 12 nov | 65% | Parcial | El backend permite cargar contratos y el cliente puede ver el suyo; falta la pantalla administrativa y proteger la gestión
ADM-12 | Registrar pagos realizados fuera de la plataforma, incluyendo cliente, monto, fecha y medio de pago. | Javier Vargas | 9 – 29 oct | 100% | Realizada | Hay una pantalla para registrar y administrar pagos presenciales, con endpoints restringidos a administradores.
ADM-13 | Mantener los registros de sesiones y la vigencia de los planes. | Javier Vargas | 9 – 29 oct. Pruebas: 27 nov – 10 dic | 45% | Parcial | Se guardan fechas y estados de asignaciones, pero no encontré una gestión completa de sesiones ni la visualización de vigencia del plan para el cliente.
ADM-14 | Configurar y mantener las preguntas frecuentes e información que utilizará el chatbot. | Katherine Hermosilla |  | 60% | Parcial | No encontré chatbot ni una pantalla para mantener preguntas frecuentes.
ADM-15 | Probar que las funciones administrativas no estén disponibles para usuarios sin privilegios. | Javier Vargas | 27 nov – 10 dic | 40% | Parcial | Hay controles de rol en algunas rutas, pero otros módulos —como profesores, horarios, asistencias, contratos y recordatorios— no los aplican.

## Actividades Clientes
ID | Actividad | Responsable | fecha planificada | % de avance | Estado | Comentarios
CLI-01 | Iniciar sesión con las credenciales de su cuenta. | Katherine Hermosilla | 18 sep – 8 oct | 100% | Realizada | Hay registro e inicio de sesión para clientes.
CLI-02 | Consultar la información habilitada de su cuenta. | Katherine Hermosilla | 18 sep – 8 oct | 100% | Realizada | La cuenta muestra datos personales del cliente autenticado.
CLI-03 | Consultar el plan de entrenamiento que tiene asignado. | Katherine Hermosilla | 9 – 29 oct | 100% | Realizada | Se muestra el plan asignado.
CLI-04 | Consultar la información visible del profesor asignado. | Martina Vergara | 9 – 29 oct | 100% | Realizada | Se muestra el profesor asignado y su información.
CLI-05 | Consultar su horario de clases sin opción para modificarlo. | Martina Vergara | 9 – 29 oct | 100% | Realizada | Se muestra el horario en modo consulta, sin edición desde la cuenta.
CLI-06 | Visualizar la copia digital de su contrato. | Javier Vargas | 30 oct – 12 nov | 80% | Parcial | La cuenta permite abrir el contrato, pero los archivos están publicados mediante una ruta pública; convendría restringir su acceso.
CLI-07 | Consultar las fechas de inicio y vigencia de su plan. | Javier Vargas | 9 – 29 oct | 40% | Parcial | Se muestra la duración del plan, pero no las fechas de inicio y término de la asignación.
CLI-08 | Recibir correos de recordatorio asociados a sus clases programadas. | Javier Vargas | 13 – 26 nov | 20% | Pendiente | Hay configuración para enviar correos, pero el registro de recordatorios no la utiliza ni encontré un envío programado.
CLI-09 | Consultar preguntas frecuentes y orientación mediante el chatbot. | Katherine Hermosilla |  | 60% | Parcial | No encontré chatbot implementado.
CLI-10 | Verificar que la información de otro cliente o las funciones administrativas no sean accesibles desde su cuenta. | Katherine Hermosilla | 27 nov – 10 dic | 40% | Parcial | La cuenta y algunas APIs verifican el rol, pero hay otros endpoints sin protección.

## Entregables del proyecto y crit
Entregable | Tareas asociadas | Criterio de aceptación medible | Fecha comprometida
Requerimientos y arquitectura definidos | ACT-01 y ACT-02: requisitos, modelo de datos y relaciones principales | Requisitos priorizados y aprobados; modelo de datos revisado y consistente con los módulos del proyecto | 2026-09-24
Autenticación y gestión de clientes | ACT-03: ADM-01 a ADM-03; CLI-01 y CLI-02 | Pruebas de inicio de sesión exitosas; cliente puede consultar su cuenta; operaciones de clientes validadas; acceso administrativo restringido al dueño | 2026-10-08
Gestión operativa del gimnasio | ACT-04: ADM-04 a ADM-10, ADM-12 y ADM-13; CLI-03 a CLI-05 y CLI-07 | Se pueden gestionar profesores y planes; asignaciones guardan cliente, plan, horario y vigencia; asistencias y pagos quedan registrados; cliente consulta sus datos sin editarlos | 2026-10-29
Contratos y archivos digitales | ACT-05: ADM-11 y CLI-06 | Se carga y asocia el contrato al cliente; se aceptan PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB; el cliente puede consultar únicamente su contrato | 2026-11-12
Recordatorios por correo | ACT-06: CLI-08 | Un recordatorio de prueba se envía en la fecha programada y su resultado queda registrado | 2026-11-26
Pruebas y correcciones | ACT-07: ADM-15 y CLI-10 | 100% de los casos críticos aprobados y cero defectos críticos o altos abiertos; permisos verificados en las APIs | 2026-12-10
Validación final del sistema | ACT-08: validación de requisitos y demostración | Criterios de aceptación revisados y aprobados por el equipo; demostración de los flujos principales completada | 2026-12-17
Documentación y presentación | ACT-09: documentación, retrospectiva y presentación final | Documentación entregada, retrospectiva realizada y presentación final completada | 2026-12-24